## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-11-01
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas) | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | 2: Semana 5; 9: Semana 6; 16: Semana 7; 23: Semana 8; 30: Semana 9; 7: Semana 10; 14: Semana 11; 21: Semana 12; 14: Semana 13; 21: Semana 14 | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 10
1.1 | Acta De Constitución
1.2 | Carta gantt
1.3 | Alcance
1.4 | EDT
1.5 | Matriz RACI
1.6 | Matriz de riesgo
1.7 | Plan de pruebas inicial
1.7 | Plan de costos
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2024-01-02 | Diseño De Interfaz De Usuario | bar: 2 to 6
2024-02-02 | Definición De Arquitectura | bar: 2 to 6
2024-03-02 | Diseño De Diagramas | bar: 2 to 6
2024-04-02 | Diseño prototipos (mockups) | bar: 2 to 6
2024-05-02 | Diagrama caso de uso | bar: 9 to 13
2024-06-02 | Documentación requerimientos | bar: 9 to 13
2024-07-02 | Modelo Relacional normalizado | bar: 9 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2 | Base de datos script para creación de tablas | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.3 | Base de datos | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.4 | Desarrollo base de datos | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.6 | Script creación tablas | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.5 | Integración en CLOUD | bar: 23 to 27; 21 to 25
3.7 | Página Web | bar: 21 to 25
3.8 | Back End | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.9 | Desarrollo CRUD | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.10 | Desarrollo inicio sesión | bar: 7 to 11; 21 to 25
3.11 | Desarrollo generación de informes | bar: 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.12 | Integración con Base de datos | bar: 14 to 18; 21 to 25
3.13 | Front End | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.14 | Desarrollo página web | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.15 | Integración con backend | bar: 21 to 25
3.16 | Diseño Responsivo | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
4 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
2024-01-04 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades
2024-02-04 | Pruebas De Integración
2024-03-04 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario
2024-04-04 | Pruebas De Estrés
2024-05-04 | Pruebas Funcionales
2024-06-04 | Pruebas De Seguridad De Autenticación
2024-07-04 | Corrección de errores
5 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
2024-01-04 | Integración desarrollo producción
2024-02-04 | Carga de datos producción
2024-03-04 | Capacitación usuarios finales
2024-04-04 | Marcha Blanca