## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Fase | Fase | Felipe Ojeda | Sebastian Vargas | Matias Leyton
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas)
1.1 | Acta De Constitución | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
1.2 | Carta gantt | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
1.3 | Alcance | A-C-I | A-C-I | A-C-I
1.4 | EDT | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
1.5 | Matriz RACI | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
1.6 | Matriz de riesgo | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
1.7 | Plan de pruebas inicial | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
1.7 | Plan de costos | A-C-I | A-C-I | A-C-I
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2024-01-02 | Diseño De Interfaz De Usuario | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
2024-02-02 | Definición De Arquitectura | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
2024-03-02 | Diseño De Diagramas | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
2024-04-02 | Diseño prototipos (mockups) | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
2024-05-02 | Diagrama caso de uso | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
2024-06-02 | Documentación requerimientos | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
2024-07-02 | Modelo Relacional normalizado | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
3.2 | Base de datos script para creación de tablas | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.3 | Base de datos | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.4 | Desarrollo base de datos | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.6 | Script creación tablas | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.5 | Integración en CLOUD | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.7 | Página Web
3.8 | Back End
3.9 | Desarrollo CRUD | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
3.10 | Desarrollo inicio sesión | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
3.11 | Desarrollo generación de informes | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
3.12 | Integración con Base de datos | A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.13 | Front End
3.14 | Desarrollo página web | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
3.15 | Integración con backend | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
3.16 | Diseño Responsivo | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
1900-01-03 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
2024-01-04 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
2024-02-04 | Pruebas De Integración | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
2024-03-04 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario | A-C-I | A-C-I | R-A-C-I
2024-04-04 | Pruebas De Estrés | A-C-I | R-A-C-I | A-C-I
2024-05-04 | Pruebas Funcionales | A-C-I | A-C-I | A-C-I
2024-06-04 | Pruebas De Seguridad De Autenticación | R-A-C-I | A-C-I | A-C-I
2024-07-04 | Corrección de errores | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
1900-01-04 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
2024-01-04 | Integración desarrollo producción | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
2024-02-04 | Carga de datos producción | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
2024-03-04 | Capacitación usuarios finales | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I
2024-04-04 | Marcha Blanca | R-A-C-I | R-A-C-I | R-A-C-I

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Fase | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Fase | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).