## CARTA GANTT version 2
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PROGRESO |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-11-01
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas) |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 2: Semana 5; 9: Semana 6; 16: Semana 7; 23: Semana 8; 30: Semana 9; 7: Semana 10; 14: Semana 11; 21: Semana 12; 14: Semana 13; 21: Semana 14 | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 10
1.1 | Alcance | Felipe Ojeda | 100%
1.2 | Acta De Constitución | Felipe Ojeda | 100%
1.3 | EDT | Sebastián Vargas | 100%
1.4 | Matriz RACI | Sebastián Vargas | 100%
1.5 | Carta gantt | Felipe Ojeda | 100%
1.6 | Matriz de riesgo | Felipe Ojeda | 23%
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2.1 | Documentación requerimientos | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.2 | Diseño De Interfaz De Usuario | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.3 | Diseño prototipos (mockups) | Matias Leyton | 0% | bar: 2 to 6
2.4 | Definición De Arquitectura | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.5 | Diseño De Diagramas | Sebastián Vargas | 0% | bar: 9 to 13
2.6 | Diseñar Modelo Relacional normalizado | Felipe Ojeda | 0% | bar: 9 to 13
2.7 | Plan de pruebas inicial | Sebastián Vargas | 0% | bar: 9 to 13
2.8 | Plan de costos | Felipe Ojeda | 0% | bar: 9 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Felipe Ojeda / Sebastián Vargas | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2 | Base de datos | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2.1 | Script creación tablas | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2.2 | Levantar base de datos en la nube | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.3 | Página Web |  | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.3.1 | BackEnd | Felipe Ojeda | 0% | bar: 23 to 27; 21 to 25
3.3.1.1 | Desarrollo api CRUD | Felipe Ojeda | 0% | bar: 21 to 25
3.3.1.2 | Desarrollo sistema de autenticación | Felipe Ojeda | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.1.3 | Desarrollo sistema generación de informes | Felipe Ojeda | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.2 | FrontEnd | Matias Leyton | 0% | bar: 7 to 11; 21 to 25
3.3.2.1 | Desarrollo página web | Matias Leyton | 0% | bar: 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.2.2 | Desarrollo diseño Responsivo | Matias Leyton | 0% | bar: 14 to 18; 21 to 25
3.3.2.3 | Integración con backend | Matias Leyton | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
4.0 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
4.1 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades | Matias Leyton | 0%
4.2 | Pruebas De Integración | Matias Leyton | 0%
4.3 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario | Matias Leyton | 0%
4.4 | Pruebas De Estrés | Matias Leyton | 0%
4.5 | Pruebas Funcionales | Matias Leyton | 0%
4.6 | Pruebas De Seguridad De Autenticación | Matias Leyton | 0%
4.7 | Corrección de errores | Matias Leyton | 0%
5.0 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
5.1 | Integración desarrollo producción |  | 0%
5.2 | Carga de datos producción | Felipe Ojeda | 0%
5.3 | Capacitación usuarios finales |  | 0%
5.4 | Marcha Blanca |  | 0%

## CARTA GANTT version 3
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PROGRESO |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-11-01
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas) |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | 2: Semana 5; 9: Semana 6; 16: Semana 7; 23: Semana 8; 30: Semana 9; 7: Semana 10; 14: Semana 11; 21: Semana 12; 14: Semana 13; 21: Semana 14 | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 10
1.1 | Alcance | Felipe Ojeda | 100%
1.2 | Acta De Constitución | Felipe Ojeda | 100%
1.3 | EDT | Sebastián Vargas | 100%
1.4 | Matriz RACI | Sebastián Vargas | 100%
1.5 | Carta gantt | Felipe Ojeda | 100%
1.6 | Matriz de riesgo | Felipe Ojeda | 23%
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2.1 | Documentación requerimientos | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.2 | Diseño De Interfaz De Usuario | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.3 | Diseño prototipos (mockups) | Matias Leyton | 0% | bar: 2 to 6
2.4 | Definición De Arquitectura | Sebastián Vargas | 0% | bar: 2 to 6
2.5 | Diseño De Diagramas | Sebastián Vargas | 0% | bar: 9 to 13
2.6 | Diseñar Modelo Relacional normalizado | Felipe Ojeda | 0% | bar: 9 to 13
2.7 | Plan de pruebas inicial | Sebastián Vargas | 0% | bar: 9 to 13
2.8 | Plan de costos | Felipe Ojeda | 0% | bar: 9 to 13
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Felipe Ojeda / Sebastián Vargas | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2 | Base de datos | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2.1 | Script creación tablas | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.2.2 | Levantar base de datos en la nube | Felipe Ojeda | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.3 | Página Web |  | 0% | bar: 16 to 20; 21 to 25
3.3.1 | BackEnd | Felipe Ojeda | 0% | bar: 23 to 27; 21 to 25
3.3.1.1 | Desarrollo api CRUD | Felipe Ojeda | 0% | bar: 21 to 25
3.3.1.2 | Desarrollo sistema de autenticación | Felipe Ojeda | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.1.3 | Desarrollo sistema generación de informes | Felipe Ojeda | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.2 | FrontEnd | Matias Leyton | 0% | bar: 7 to 11; 21 to 25
3.3.2.1 | Desarrollo página web | Matias Leyton | 0% | bar: 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
3.3.2.2 | Desarrollo diseño Responsivo | Matias Leyton | 0% | bar: 14 to 18; 21 to 25
3.3.2.3 | Integración con backend | Matias Leyton | 0% | bar: 30 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 21 to 25
4.0 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
4.1 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades | Matias Leyton | 0%
4.2 | Pruebas De Integración | Matias Leyton | 0%
4.3 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario | Matias Leyton | 0%
4.4 | Pruebas De Estrés | Matias Leyton | 0%
4.5 | Pruebas Funcionales | Matias Leyton | 0%
4.6 | Pruebas De Seguridad De Autenticación | Matias Leyton | 0%
4.7 | Corrección de errores | Matias Leyton | 0%
5.0 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
5.1 | Integración desarrollo producción |  | 0%
5.2 | Carga de datos producción | Felipe Ojeda | 0%
5.3 | Capacitación usuarios finales |  | 0%
5.4 | Marcha Blanca |  | 0%

## Copia de CARTA GANTT version 3
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PROGRESO
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas) |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 16
1.1 | Alcance | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 1 to Semana 2
1.2 | Acta De Constitución | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 2
1.3 | EDT | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 3
1.4 | Matriz RACI | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 3
1.5 | Carta gantt | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 4
1.6 | Matriz de riesgo | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 4
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2.1 | Documentación requerimientos | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.2 | Diseño De Interfaz De Usuario | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.3 | Diseño prototipos (mockups) | Matias Leyton | 100% | bar: Semana 5
2.4 | Definición De Arquitectura | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.5 | Diseño De Diagramas | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 6
2.6 | Diseñar Modelo Relacional normalizado | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 6
2.7 | Plan de pruebas inicial | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 6
2.8 | Plan de costos | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 6
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Felipe Ojeda / Sebastián Vargas | 0% | bar: Semana 7
3.2 | Base de datos | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 7
3.2.1 | Script creación tablas | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 7
3.2.2 | Levantar base de datos en la nube | Felipe Ojeda | 0% | bar: Semana 7
3.3 | Página Web | Matias Leyton | 40% | bar: Semana 7
3.3.1 | BackEnd | Felipe Ojeda | 80% | bar: Semana 8
3.3.1.1 | Desarrollo api CRUD | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 9
3.3.1.2 | Desarrollo sistema de autenticación | Felipe Ojeda | 90% | bar: Semana 9
3.3.1.3 | Desarrollo sistema generación de informes | Felipe Ojeda | 0% | bar: Semana 9
3.3.2 | FrontEnd | Matias Leyton | 0%
3.3.2.1 | Desarrollo página web | Matias Leyton | 5%
3.3.2.2 | Desarrollo diseño Responsivo | Matias Leyton | 0%
3.3.2.3 | Integración con backend | Matias Leyton | 0% | bar: Semana 9
4.0 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
4.1 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades | Matias Leyton | 0%
4.2 | Pruebas De Integración | Matias Leyton | 0%
4.3 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario | Matias Leyton | 0%
4.4 | Pruebas De Estrés | Matias Leyton | 0%
4.5 | Pruebas Funcionales | Matias Leyton | 0%
4.6 | Pruebas De Seguridad De Autenticación | Matias Leyton | 0%
4.7 | Corrección de errores | Matias Leyton | 0%
5.0 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
5.1 | Integración desarrollo producción | Matias Leyton | 0%
5.2 | Carga de datos producción | Felipe Ojeda | 0%
5.3 | Capacitación usuarios finales | Matias Leyton | 0%
5.4 | Marcha Blanca | Matias Leyton | 0%