## Identificacion
Cod. Riesgo | Escenario Posible | Riesgo Posible | Tipo de Riesgo | Categoría | Impacto | Probabilidad | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia
R-1 | Retrasos en los documentos | Demora del proyecto | Cuantitativo | Cronograma | Severo | Moderado | Mitigar | Ajustar el cronograma y aumentar los recursos disponibles.
R-2 | Corrupción de archivos, documentos | Pérdida de progreso | Cuantitativo | Calidad | Severo | Moderado | Mitigar | Mantener copias de seguridad regulares y automáticas.
R-3 | Corrupción de archivos, software | Pérdida de progreso | Cuantitativo | Calidad | Severo | Moderado | Mitigar | Usar sistemas de respaldo y restauración rápidos.
R-4 | Integrantes se atrasan | Reducción de recurso humano | Cualitativo | Recursos Humanos | Significativo | Probable | Aceptar | Reasignar tareas o trabajar en fin de semana.
R-5 | Integrantes no trabajan (razones no justificadas) | Reducción de recurso humano | Cualitativo | Recursos Humanos | Significativo | Poco Probable | Mitigar | Evaluar la reasignación de tareas y monitorear el desempeño.
R-6 | Precio de software a utilizar muy alto | Sobrecosto del proyecto | Cuantitativo | Presupuesto | Severo | Poco Probable | Evitar | Seleccionar software alternativo de menor costo.
R-7 | Incompatibilidad de software | Pérdida de presupuesto por mala inversión | Cuantitativo | Calidad/Presupuesto | Severo | Poco Probable | Evitar | Probar software antes de comprarlo y asegurar compatibilidad.
R-8 | Integrantes salen del equipo | Pérdida de recurso humano | Cuantitativo | Recursos Humanos | Severo | Moderado | Transferir | Outsourcing temporal o contratar reemplazos.
R-9 | Integrantes no saben usar GitHub | Demora del proyecto debido a capacitación | Cuantitativo | Capacitación | Significativo | Moderado | Mitigar | Ofrecer capacitaciones tempranas y soporte continuo.
R-10 | Capacitación de integrantes lenta | Demora del proyecto debido a capacitación | Cuantitativo | Capacitación | Menor | Probable | Mitigar | Agregar tiempo adicional en el cronograma para capacitación.
R-11 | Problemas de comunicación entre integrantes | Demora del proyecto debido a recurso humano | Cualitativo | Comunicación | Significativo | Probable | Mitigar | Establecer herramientas y protocolos claros de comunicación.
R-12 | Compañeros no disponibles | Reducción de recurso humano | Cualitativo | Recursos Humanos | Severo | Moderado | Transferir | Reasignar responsabilidades y hacer ajustes en el cronograma.
R-13 | Emergen problemas imprevistos | Retrasos en cronograma o cambios | Cualitativo | General | Significativo | Moderado | Aceptar | Mantener márgenes en el cronograma para eventualidades.
R-14 | Integrante es trasladado a otro proyecto | Pérdida de recurso humano | Cualitativo | Recursos Humanos | Severo | Moderado | Mitigar | Redistribuir las tareas entre el equipo restante.
R-15 | Integración de plataformas deficiente o mal hecha | Fallos en la funcionalidad del sistema | Cuantitativo | Calidad | Severo | Moderado | Mitigar | Probar integración en fases y hacer revisiones regulares.
R-16 | Código mal diseñado | Problemas de funcionalidad | Cuantitativo | Calidad | Severo | Moderado | Mitigar | Revisiones de código y pruebas continuas durante el desarrollo.
R-17 | Problemas de configuración de la base de datos | Fallos en el sistema | Cuantitativo | Técnico | Severo | Moderado | Mitigar | Implementar validaciones y pruebas de configuración.
R-18 | Problemas con la seguridad del prototipo | Vulnerabilidad del sistema | Cualitativo | Seguridad | Severo | Moderado | Mitigar | Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad.
R-19 | Problemas con la implementación a Power BI | Integración deficiente | Cuantitativo | Técnico | Significativo | Poco Probable | Mitigar | Trabajar con consultores expertos en Power BI.
R-20 | Robo o incapacidad del equipo de trabajo | Pérdida de recursos críticos | Cuantitativo | Seguridad | Severo | Poco Probable | Transferir | Adquirir un seguro para los equipos y sistemas de backup.
R-21 | Incapacidad temporal o permanente de los integrantes | Reducción de capacidad de trabajo | Cuantitativo | Recursos Humanos | Significativo | Poco Probable | Mitigar | Reasignar tareas temporalmente y aumentar la capacidad de soporte.
R-22 | Situación económica de los integrantes no les permite trabajar | Reducción de capacidad del equipo | Cualitativo | Externo | Significativo | Poco Probable | Aceptar | Permitir horarios flexibles y teletrabajo según disponibilidad.
R-23 | Proyecto no es terminado dentro de los plazos estipulados | Demora del proyecto | Cualitativo | Cronograma | Severo | Moderado | Mitigar | Recalcular el cronograma y priorizar las tareas críticas.
R-24 | Proyecto termina con una calidad insatisfactoria | No cumple con los requerimientos | Cualitativo | Calidad | Severo | Moderado | Mitigar | Pruebas y revisiones durante todo el ciclo de desarrollo.
R-25 | Proyecto es rechazado, requiere retoques | Retrabajo significativo | Cualitativo | Calidad | Significativo | Poco Probable | Aceptar | Crear tiempo de margen para retrabajos en el cronograma.
R-26 | Software de control de versiones falla | Pérdida de trabajo no guardado | Cuantitativo | Técnico | Severo | Poco Probable | Mitigar | Implementar backups automáticos y almacenamiento redundante.
R-27 | El equipo se encuentra desmotivado | Bajo rendimiento | Cualitativo | Recursos Humanos | Significativo | Moderado | Mitigar | Realizar actividades de motivación y reconocimiento.
R-28 | No se logran obtener datos suficientes para pruebas | Falta de pruebas adecuadas | Cuantitativo | Técnico | Significativo | Moderado | Mitigar | Buscar fuentes alternativas de datos y simular los faltantes.
R-29 | Problemas con el acceso a internet | Demora en colaboración y comunicación | Cuantitativo | Comunicación | Severo | Moderado | Mitigar | Asegurar redundancia en conexiones de internet.
R-30 | Conflicto de horarios entre integrantes | Dificultad para coordinar reuniones | Cualitativo | Recursos Humanos | Significativo | Probable | Mitigar | Establecer horarios flexibles o rotativos para reuniones.
R-31 | Falta de experiencia con tecnologías usadas | Problemas técnicos y retrasos | Cuantitativo | Capacitación | Severo | Probable | Mitigar | Ofrecer capacitación intensiva y soporte continuo.
R-32 | Falta de documentación clara en el proyecto | Retrasos por malentendidos | Cualitativo | Documentación | Significativo | Moderado | Mitigar | Establecer plantillas claras y revisiones constantes.
R-33 | Herramientas seleccionadas son demasiado complejas | Curva de aprendizaje alta | Cuantitativo | Técnico | Significativo | Moderado | Mitigar | Simplificar las herramientas o proporcionar más formación.
R-34 | Pérdida de tiempo por falta de acceso a herramientas o software | Demora en las entregas | Cuantitativo | Cronograma | Severo | Moderado | Mitigar | Asegurar licencias y acceso temprano a las herramientas.
R-35 | Proyecto tiene retrabajos significativos que afectan el cronograma | Demora en entregas | Cuantitativo | Cronograma | Significativo | Moderado | Mitigar | Realizar revisiones frecuentes para minimizar retrabajos.
R-36 | Prototipo tiene problemas de usabilidad | Usuarios finales no pueden usar el sistema correctamente | Cualitativo | Calidad | Significativo | Moderado | Mitigar | Pruebas de usabilidad frecuentes y ajustes según retroalimentación.
R-37 | No se cumple con las normas de accesibilidad | Sistema inaccesible para ciertos usuarios | Cualitativo | Calidad | Menor | Poco Probable | Mitigar | Revisiones de accesibilidad y cumplimiento de normas vigentes.
R-38 | Documentos entregados tienen errores ortográficos o de formato | La percepción del proyecto se ve afectada negativamente | Cualitativo | Calidad | Menor | Probable | Mitigar | Implementar revisiones automáticas y manuales antes de entregar documentos.
• Retrasos en los documentos
• Corrupcion de archivos, documentos
• Corrupcion de archivos, software
• Integrantes no trabajan, razones multiples - justificadas
• Integrantes no trabajan, razones multiples - no justificadas
• Precio de software a utilizar muy alto
• Incopatibilidad de software a comprar
• Integrantes salen del equipo, razones multiples
• Integrantes no saben usar github
• Capacitacion de integrantes lenta
• Problemas de comunicacion entre integrantes
• Compañeros no disponibles
• Emergen problemas imprevistos
• Integrante es trasladado a otro proyecto
• Integracion de plataformas deficiente o mal hecha
• Codigo mal diseñado
• Problemas de configuracion de la base de datos
• Problemas con la seguridad del prototipo
• Problemas con la implementacion a power bi
• Robo o incapacitacion del equipo de trabajo
• Incapacitacion temporal o permanente de los integrantes del equipo
• Situacion politica del pais se vuelve hostil
• Situacion economica de los integrantes no les permite trabajar
• Proyecto no es terminado dentro de los plazos estipulados
• Proyecto termina con una calidad insatisfactoria
• Proyecto es rechasado, requiere retoques
• Proyecto es rechasado, es descartado completamente
• Proyecto no puede ser calificado por falta de docentes