## CARTA GANTT
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | PROGRESO
1.0 | Fase de Inicial (4 semanas) |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 16
1.1 | Alcance | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 1 to Semana 2
1.2 | Acta De Constitución | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 2
1.3 | EDT | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 3
1.4 | Matriz RACI | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 3
1.5 | Carta gantt | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 4
1.6 | Matriz de riesgo | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 4
2.0 | Fase De Diseño y Arquitectura (2 semanas)
2.1 | Documentación requerimientos | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.2 | Diseño De Interfaz De Usuario | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.3 | Diseño prototipos (mockups) | Matias Leyton | 100% | bar: Semana 5
2.4 | Definición De Arquitectura | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 5
2.5 | Diseño De Diagramas | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 6
2.6 | Diseñar Modelo Relacional normalizado | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 6
2.7 | Plan de pruebas inicial | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 6
2.8 | Plan de costos | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 6
3.0 | Fase de Desarrollo (8 semanas)
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Felipe Ojeda / Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 7
3.2 | Base de datos | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 7
3.2.1 | Script creación tablas | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 7
3.2.2 | Levantar base de datos en la nube | Felipe Ojeda | 0% | bar: Semana 7
3.3 | Página Web | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 7
3.3.1 | BackEnd | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 8
3.3.1.1 | Desarrollo api CRUD | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 9
3.3.1.2 | Desarrollo sistema de autenticación | Felipe Ojeda | 100% | bar: Semana 9
3.3.1.3 | Desarrollo sistema generación de informes | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 9
3.3.2 | FrontEnd | Sebastián Vargas | 100%
3.3.2.1 | Desarrollo página web | Sebastián Vargas | 100%
3.3.2.2 | Desarrollo diseño Responsivo | Sebastián Vargas | 0%
3.3.2.3 | Integración con backend | Sebastián Vargas | 100% | bar: Semana 9
4.0 | Fase De Pruebas y Control De Calidad (4 semana)
4.1 | Pruebas Unitarias De Funcionalidades | Matias Leyton | 50%
4.2 | Pruebas De Integración | Matias Leyton | 50%
4.3 | Pruebas De Usabilidad y Experiencia De Usuario | Matias Leyton | 50%
4.4 | Pruebas De Estrés | Matias Leyton | 50%
4.5 | Pruebas Funcionales | Matias Leyton | 50%
4.6 | Pruebas De Seguridad De Autenticación | Matias Leyton | 50%
4.7 | Corrección de errores | Matias Leyton | 0%
5.0 | Fase De Implementación y Puesta en marcha (1 semana)
5.1 | Integración desarrollo producción | Matias Leyton | 0%
5.2 | Carga de datos producción | Felipe Ojeda | 0%
5.3 | Capacitación usuarios finales | Matias Leyton | 0%
5.4 | Marcha Blanca | Matias Leyton | 0%