## Hoja 1
Tipo de Prueba | ID de Prueba | Funcionalidad | Descripción | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Observaciones
Pruebas de Estrés | PE01 | Creación de Tickets | Verificar que el sistema soporta múltiples tickets simultáneos | 10 tickets en 1 minuto | Sistema responde sin errores y ralentización de la base de datos | El sistema no se cae | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE02 | Ingreso Usuario | Verifica que el sistema soporta múltiples inicios de sesión simultáneos | 2 a 5 usuarios en 1 minuto | Sistema responde sin errores y sin ralentización en el inicio de sesion | El sistema no se cae | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE03 | Modificación Tickets | Verifica que un ticket pueda ser modificado varias veces sin errores | 10 modificaciones al ticket en 1 minuto | Ticket Modificado | El sistema no se cae | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE04 | Lista Ticket | Verifica que el listar tickets pueda mostrar varios tickets sin ralentizarse | Mostrar la lista de tickets 10 veces en 1 minuto | Lista los tickets en pantalla | El sistema no se cae | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE05 | Creación Tickets | Creación de tickets con el maximo numero de caracteres establecidos. | Máximo número de caracteres permitidos por sistema. | Ticket Creado | El ticket se crea por el usuario | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE06 | Sesion Usuario | Verificar que la sesión del usuario se cierre después de 1 hora | Usuario ingresado en la página | El usuario se desconecta automaticamente despues de 1 hora de inactividad en la página. | Sistema desconecta a usuario automaticamente despues de 1 hora. | Pasó / Aprobada
Pruebas de Estrés | PE07 | Creación Tickets | Creación de tickets simultánea por varios usuarios al mismo tiempo. | Datos de crear ticket x10 | La api soporta la carga simultánea de 10 usuarios. | ---- | Requiere Revisión
Pruebas de Estrés | PE08 | Prueba sobrecarga de api | Verificar que la api pueda sostener consultas masivas. | Consultar la api múltiples veces | Sistema no se ralentiza con las consultas multiples. | Sistema no se ralentiza | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI01 | Crear Ticket | Verifica que la creación de ticket envie los datos al backend | ---- | Ticket creado y visible en la cuenta del usuario | Ticket se crea y se muestra en los tickets creados por el usuario | Pasó / Aprobada | ---
Pruebas de Integración | PI02 | Crear Usuario | Verifica que el crear usuario envíe los datos al backend | ---- | Los datos de crear usuario son enviados al backend | Los datos se envían a la base de datos cuando se crea un ticket o se modifica. | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI03 | Iniciar Sesión | Verifica que el iniciar sesion envie datos | ---- | Iniciar sesión consulta la base de datos | El inicar sesion se comunica con la base de datos | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI04 | Actualización Estado Ticket | Verifica que al actualizar el ticket en el front end, se actualice en el backend | ---- | Actualizar ticket modifica el ticket en el backend | Actualización se refleja en el backend | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI05 | Filtrado de tickets | Verifica que el filtrado de tickets funcione acorde. | ---- | Se filtran los tickets | Tickets filtrados | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI06 | Base de datos Operaciones CRUD | Verifica que las operaciones del CRUD en el front end se procesen correctamente en el backend. | ---- | Todas las operaciones del CRUD se conectan exitosamente con el backend | CRUD se comunica con backend | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI07 | Prueba de reportes | Verifica que los reportes generados se generen con la información correcta. | ---- | La información en el reporte concuerda con los datos guardados. | Datos en el reporte concuerdan con data en base de datos | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI08 | Roles y permisos | Verifica que los permisos dentro del front end se lleven a cabo según los roles de cada usuario, sea usuario común o administrador. | ---- | El front end cambia según permisos de usuario. | Front end muestra info según rol | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI09 | Respuesta a errores del backend | Verifica que si hay un error en el backend este muestre un mensaje coherente a la situación y que el sistema no se bloquee. | ---- | Se muestra mensaje en front end de error. | Mismo que resultado esperado | Pasó / Aprobada
Pruebas de Integración | PI10 | Compatibilidad Navegadores | Probar distintos navegadores para verificar que funcione correctamente en los navegadores que estipulamos. | ---- | Aplicacion funciona en distintos navegadores chromium | Mismo que resultado esperado | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS01 | Autentificación usuario sin credenciales | Verificar que no se pueda acceder sin autenticación previa desde la página de inicio de sesión | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada | ---
Pruebas de Seguridad | PS02 | Autentificación usuario con credenciales | Verifica que usuario pueda acceder los las credenciales del usuario | Credenciales de usuario | Acceso a sistema | Acceso al sistema | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS03 | Ingreso a "Login" | Verifica que los usuarios entren a "login" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS04 | Ingreso a "Closed Tickets List" | Verifica que los usuarios entren a "ClosedTicketList" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS05 | Ingreso a "Dashboard" | Verifica que los usuarios entren a "Dashboard" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS06 | Ingreso a "EditTicket" | Verifica que los usuarios entren a "EditTicket" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS07 | Ingreso a "RegistroUsuario" | Verifica que los usuarios entren a "RegistroUsuario" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS08 | Ingreso a "Tickets" | Verifica que los usuarios entren a "Tickets" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS09 | Ingreso a "TicketList" | Verifica que los usuarios entren a "TicketList" solo con las credenciales correctas. | Sin credenciales de usuario | Acceso Denegado | "Correo y/o contraseña invalido" | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS10 | Conexión segura. | Verificar que la conexión de la pagina sea mediante HTTPS y el certificado sea correcto. | ------ | Conexion https en la pagina y muestra de certificado | La pagina muestra conexion HTTPS y una certiicacion en la URL. | Pasó / Aprobada
Pruebas de Seguridad | PS11 | Log de cambios | Se genera un log con los cambios que se han realizado para saber cambios se han realizado. | ------ | Se genera un log | Log generado en app.log | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU01 | Interfaz de Creación de Ticket | Verificar que la interfaz sea intuitiva | --- | Usuario entiende cómo crear ticket | ---- | Pasó / Aprobada | ---
Pruebas de Usabilidad | PUU02 | Navegacion entre paginas | Verificar que la navegación entre las paginas sea facil para el usuario | --- | Usuario se mueve entre las paginas sin complicaciones | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU03 | Velocidad de respuesta del sistema | Verficiar que los tiempos de respuestas sean bajos para no incomodar al usuario. | --- | Los tiempos de respuesta no molestan a los usuarios | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU04 | Eficiencia creacion tickets | Verificar que la creacion de ticket es clara y no engorrosa para el usuario | --- | El usuario puede crear tickets sin complicaciones | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU05 | Visibilidad de Mensajes de Confirmación | Verificar que se muestran claramente los mensajes de confirmacion para el usuario | --- | Al usuario se le muestran mensajes de confirmacion al crear ticket o iniciar sesion. | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU06 | Accesibilidad del Menú Principal | Verificar que los usuarios puedan moverse bien de la pagina principal hacia las demas paginas. | --- | Los usuarios se mueven sin complicaiones entre las paginas desde la pagina principal | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU07 | Facilidad en filtrado de tickets | Verficar que los usuarios pueden filtran los tickets sin complicaciones | --- | Los usuarios filtran los tickets y estos se filtran | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU08 | Claridad en navegación de errores | Verificar que se muestren errores de rellenado o falta de rellenar campos cuando el usuario crea un ticket, usuario o inicia sesión. | --- | Se le muestran mensajes en los campos al usuario mientras esta rellenando campos. | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU09 | Comprension de reportes | Verifica que los usuarios comprenden los reportes generados. | --- | Los usuarios comprenden la informacion presentada en los reportes | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU10 | Satisfacción general del usuario | Recabar informacion sobre el impresiones generales hacia la pagina por parte de los usuarios | --- | Hay una impresion mayormente positiva hacia la pagina, con algunos comentarios negativos. | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas de Usabilidad | PUU11 | Codigo bien estructurado | Código bien estructurado para futuros mantenimientos, buenas prácticas de codificación. | --- | Código bien estructurado siguiendo las buenas practicas al escribir el codigo. | ---- | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF01 | Registro de Usuario | Verificar que el registro funcione correctamente | Datos del usuario | Usuario registrado correctamente | El usuario se crea exitosamente por administrador | Pasó / Aprobada | ---
Pruebas Funcionales | PF02 | Crear Ticket | Verificar que el "Crear Ticket" cree un ticket correctamente. | Todos los datos de ticket | Creacion de ticket exitosa | El ticket se crea exitosamente por el usuario | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF03 | Inicio sesion | Verfiica que el usuario peuda iniciar sesion | Usuario y contraseña | Usuario ingresa a la pagina con sus credenciales | Credenciales necesarias para iniciar sesion, se ingresa con ellas y se puede entrar al sistema. | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF04 | Reporte | Verifica que se genera un reporte en la pagina de reporte | --- | Se genera reporte coherente con la informacion de la base de datos en la pagina de resportes | Reporte coherente en la información | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF05 | Notificación | Verfica que se envia una notificacion si se cumple cierto requisito | --- | Se le envia una notificacion al usuario mediante correo electronico | ---- | Descartada
Pruebas Funcionales | PF06 | Exportacion de datos | Verifica que se puedan exportar los datos a csv o excel | --- | Se exporta los daots a csv o excel. | ---- | Descartada
Pruebas Funcionales | PF07 | Historial Tickets | Verfiica que se pueda mostrar un historial de tickets en la pagina | --- | Se muestra un historial de los tickets al usuario este sea usuario o administrador | Al ir a lsita de ticket se puede ver el historial de los tickets | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF08 | Asignacion Tickets | Verifica que los tickets se puedan asigan correctamente a los distintos tipos de usuarios | --- | Los tickets se asigan a los diferentes colaboradores | Pendiente | Requiere Revisión
Pruebas Funcionales | PF09 | Categoria y etiquetas | Verifica que los tickets tengan categoria y etiquetas con las cuales poder hacer filtrado. | --- | Los tickets se guardan con su categoria correspondiente y etiquetas | Categorias se encuentran en cada ticket. | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF10 | Actualizacion Tickets | Verifica que se peudan actualizar los tickets despues de una modificación. | --- | Los tickets se actualizan despues de guardar una modificación. | Al hacer la modificación el ticket se actualiza. | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF11 | Disponibilidad | Disponibilidad del 99% del tiempo | --- | Pagina disponible en un 99% del tiempo. | Pendiente | Requiere Revisión
Pruebas Funcionales | PF12 | Dashboard | Verifica que la data que entrega el dashboard este correcta | --- | Datos concuerdan con la data en la base de datos | Mismos datos que en la base de datos | Pasó / Aprobada
Pruebas Funcionales | PF13 | SLA | Verifica que los tiempos estimados de SLA para cada ticket sea correcto | --- | Datos correctos para cada ticket | ---- | En Progreso
Pruebas Funcionales | PF14 | Feedback | Verifica que el feedback del usuario se guarda correctamente en el sistema. | Comentarios y escala de medición. | Datos de feedback guardados correctamente | Feedback guardado en la base de datos y administrador TI lo puede ver | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU01 | Verificar campos | Verificar que los campos de creacion usuario y creacion ticket tengan validadores | Datos no validos, como correo mal escrito o longitud sobre maxima de titulo. | Ticket creado y guardado correctamente | Campos con validadores en el codigo | Pasó / Aprobada | No hubo problemas al ingresar el ticket mediante la paginad e ingresar tickets.
Pruebas Unitarias | PU02 | Validacion campos vacios | Verifica que la creacion de ticket falle al intentar crear un ticket con los campos vacios. | Dejar campos vacios en la creacion de ticket | La creacion de ticket falla | Validador de campos vacios en el codigo | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU03 | Cambio de estado ticket | Verificar que el cambio de estado de refleje correctamente en la base de datos | Cambiar estado ticket | El estado cambia en la base de datos | Cambios se reflejan en la base de datos | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU04 | Busqueda de usuario por palabra clave | Verifica que la busqueda de usuario mediante una palabra clave se ejecute correctamente y devuelva los usuarios que corresponden a esa palabra clave | Escribir algun nombre registrado o palabra clave de diriga a ese nombre | Se muestra el usuario con la palabra clave | La busqeuda de usuario funciona correctamente al introducir un nombre o algunas letras que coinidan con el usuario | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU05 | Autentificacion usuario | Verificar que el sistema solo deje entrar a los usuarios que tienen credenciales validad y que rechace a los usuarios que no tienen credencailes validas | Ingresar con usuario valido y con usuario no valido (usuario no registrado) | Usuario valido entra al sistema. Usuario no valido no entra al sistema | Usuario con credenciales validas puede entrar al sistema. Usuario con credenciales no existentes en sistema es rechazado y no puede entrar al sistema | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU06 | Creacion de usuarios con roles | Verificar que los roles se asignen correctamente a los usuarios en la creacion de usuario, y que esto se refleje en la base de datos | Asignar distintos roles en la creacion de suuarios | Se asignan los roles correctamente y estos se ven en la base de datos | Roles asignados correctametne a los usuarios | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU07 | Permiso de usuario tickets | Verificar que los usuarios solo puedan ver los tickets creados por ellos y que los administradores peudan ver todos lo tickets creados | --- | Usuarios ven sus propiso tickets. Administrador ve todos los tickets | Lista de tickets funciona como esperado | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU08 | Ticket Identificador unico | Verificar que cada ticket tiene su propio identifiacdor unico y que este no se repite | --- | Cada ticket tiene su propio identificador unico | Identificadores unicos en cada ticket. | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU09 | Eliminar ticket | Verificar que los tickets eliminados se envian a la seccion de tickets eliminados correctamente. Y que estos tickets no se muestren en listar tickets. | --- | Tickets cambian a la seccion de ticekts eliminados. Ticket desaparece de listar tickets | Al eliminar el ticket se mueve a la sección de tickets eliminados | Pasó / Aprobada
Pruebas Unitarias | PU10 | Cierre sesion | Verificar que cuando un usuario cierre sesion, este no pueda volver a acceder a menos que vuelva a ingresar las credenciales. | --- | Usuario no puede ver paginas de listar ticket, creacion ticket, etc... porque cerro sesion | Pendiente | Requiere Revisión