## Plan de costos
Precio real verificado en AWS
Fase del proyecto | Recurso | Costo estimado | Periodo (Meses)
Planificación | Reuniones de equipo, definición de requisitos | $500usd | 1
| - Costos de reuniones (espacio, software de gestión) | Incluido
| - Herramientas de gestión (Trello, Jira, etc.) | $0 (versiones gratuitas)
500
Desarrollo |  |  | 2
| - Desarrollador 1 | $2400usd
| - Desarrollador 2 | $2400usd
| - Desarrollador 3 | $2400usd
| Salario de 3 desarrolladores Juniors (2 meses) | $1200usd por mes por desarrollador = $7200usd
| - IDEs (Visual Studio, PyCharm, etc.) | Incluido (usando versiones gratuitas)
7200
Infraestructura | Alojamiento web en AWS (EC2 y RDS) | $200/mes x 2 meses = $400usd | 2
| - EC2 (servidores virtuales) | $100/mes x 2 meses = $200usd
| - RDS (bases de datos) | $100/mes x 2 meses = $200usd
| Almacenamiento en S3 | $50/mes x 2 meses = $100usd | 2
900
Pruebas | QA y corrección de errores | Incluido en costo desarrollador | 2
| - Pruebas manuales y automáticas | Incluido en costo desarrollador
0
Implementación | Monitoreo y soporte inicial | $500usd | 1
| - Monitoreo de servidores (CloudWatch o similar) | $200usd
| -Soporte técnico inicial (resolver incidencias)(Soporte proactivo y reactivo) | $300usd
1000
Mantenimiento | Servicios AWS (monitoreo, backups, mantenimiento) | $150/mes x 2 meses = $300usd | 2
| - Backups automáticos (S3 o Glacier) | $150/mes x 2 meses = $300usd
600
Imprevistos (10%) | - Margen para cubrir gastos adicionales | 1200 | 770
Total estimado(USD) |  | 11400 | 8470
Total estimado(CLP) |  | 11126400 | 8266720
*Estimado de costos no incluye Infraestructura , Implementacion y Mantenimiento.

## Definicion de cosas
Soporte tecnico inicial: | Esto incluye tanto soporte proactivo (como revisar logs y hacer ajustes) como soporte reactivo (resolución de problemas que reporten los usuarios o que surjan durante el funcionamiento del sistema).
Amazon RDS (Relational Database Service) | Amazon RDS es un servicio administrado que facilita la configuración, operación y escalado de bases de datos relacionales en la nube. AWS gestiona las tareas relacionadas con las bases de datos, como parches, copias de seguridad, y recuperación ante desastres, permitiéndote centrarte en la administración de tus datos y aplicaciones. | Base de datos
Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) | Amazon EC2 es un servicio de computación en la nube que proporciona capacidad de procesamiento escalable. En esencia, te permite crear y gestionar máquinas virtuales, conocidas como "instancias", en la nube de AWS. Es ideal para ejecutar aplicaciones, sitios web, servidores y cualquier software que necesite capacidad de cómputo. | Pagina web